## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares no prolongamento da Rodovia Frederico Costa Beber
LOCAL | Cidade de Bozano ao Distrito de Santa Lúcia
ÁREA TOTAL | A= 2.100,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 124634.65 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 213.5 | 0.1713 | 25 | 53.375 | 25 | 53.375 | 25 | 53.375 | 25 | 53.375
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 37898 | 30.4073 | 25 | 9474.5 | 25 | 9474.5 | 25 | 9474.5 | 25 | 9474.5
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 77220.15 | 61.9572 | 25 | 19305.0375 | 25 | 19305.0375 | 25 | 19305.0375 | 25 | 19305.0375
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 9303 | 7.4642 | 0 |  | 50 | 4651.5 | 0 |  | 50 | 4651.5
| TOTAL (%) |  |  | 23.1339 | 28832.9125 | 14.285 | 33484.4125 | 14.285 | 28832.9125 | 14.285 | 33484.4125
| TOTAL (R$) | 124634.65 | 100 | 23.1339 | 28832.9125 | 37.4189 | 62317.325 | 51.7039 | 91150.2375 | 65.9889 | 124634.65
BOZANO, 10 DE JUNHO DE 2022