## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA VICINAL
LOCAL | Estrada Linha 11 - Rincão dos Letos
ÁREA TOTAL | A= 3.600,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5 |  | PARCELA 6
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 267263.4 | 99.1977
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2941.2 | 1.0917 | 89.2901 | 2626.2 | 2.142 | 63 | 2.142 | 63 | 2.142 | 63 | 2.142 | 63 | 2.142 | 63 | 2941.2
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 72804 | 27.022 | 16.6667 | 12134 | 16.6667 | 12134 | 16.6667 | 12134 | 16.6667 | 12134 | 16.6667 | 12134 | 16.6667 | 12134 | 72804
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 172020.6 | 63.8473 | 16.6667 | 28670.1 | 16.6667 | 28670.1 | 16.6667 | 28670.1 | 16.6667 | 28670.1 | 16.6667 | 28670.1 | 16.6667 | 28670.1 | 172020.6
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 19497.6 | 7.2367 | 0 | 0 | 33.3333 | 6499.2 | 0 | 0 | 33.3333 | 6499.2 | 0 | 0 | 33.3333 | 6499.2 | 19497.6
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | 2161.54 | 0.80228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2161.54 | 2161.54
| TOTAL (%) |  |  | 16.1196 | 43430.3 | 17.5805 | 47366.3 | 15.1683 | 40867.1 | 17.5805 | 47366.3 | 15.1683 | 40867.1 | 18.3828 | 49527.84
| TOTAL (R$) | 269424.94 | 100 | 16.1196 | 43430.3 | 33.7001 | 90796.6 | 48.8684 | 131663.7 | 66.4489 | 179030 | 81.6172 | 219897.1 | 100 | 269424.94
BOZANO, 23 AGOSTO DE 2022