## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber
LOCAL | Cidade de Bozano ao Distrito de Santa Lúcia/RS
ÁREA TOTAL | A=1.620,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 118846.17 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 186.3 | 0.15676 | 33.3333 | 62.1 | 33.3333 | 62.1 | 33.3333 | 62.1
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 32761.8 | 27.5666 | 33.3333 | 10920.6 | 33.3333 | 10920.6 | 33.3333 | 10920.6
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 77150.07 | 64.9159 | 33.3333 | 25716.69 | 33.3333 | 25716.69 | 33.3333 | 25716.69
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 8748 | 7.3608 | 33.3333 | 2916 | 33.3333 | 2916 | 33.3333 | 2916
| TOTAL (%) |  |  | 33.3333 | 39615.39 | 33.3333 | 39615.39 | 33.3333 | 39615.39
| TOTAL (R$) | 118846.17 | 100 | 33.3333 | 39615.39 | 66.6667 | 79230.78 | 100 | 118846.17
BOZANO, 17 DE MARÇO DE 2023
|  | DANIELA FREDDO CREA 117081 |  |  |  | RENATO LUIS CASAGRANDE
|  | ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL