## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL | Estrada Vicinal da Linha 11 (BR 285 em direção ao Rincão dos Letos)
ÁREA TOTAL | A=3.000,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 246191.5 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 415 | 0.16857 | 25.9036 | 107.5 | 25.9036 | 107.5 | 25.9036 | 107.5 | 25.9036 | 107.5
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 68820 | 27.9538 | 25.7047 | 17690 | 25.7047 | 17690 | 25.7047 | 17690 | 25.7047 | 17690
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 158068.5 | 64.2055 | 25.6818 | 40594.87 | 25.6818 | 40594.87 | 25.6818 | 40594.88 | 25.6818 | 40594.88
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 18888 | 7.6721 |  |  | 51.4454 | 9717 |  |  | 51.4454 | 9717
| TOTAL (%) |  |  | 23.7183 | 58392.37 | 27.6652 | 68109.37 | 23.7183 | 58392.38 | 27.6652 | 68109.38
| TOTAL (R$) | 246191.5 | 100 | 23.7183 | 58392.37 | 51.3835 | 126501.74 | 75.1017 | 184894.12 | 102.767 | 253003.5
BOZANO, 10 DE ABRIL DE 2025
DANIELA FREDDO CREA 117081
ENGENHEIRA CIVIL