## Dados
Rodovia: | BR-285/RS
Localização: | km 446,200 ao km 448,600
Lado: | LD
Tipo de Obra: | Acesso Rodoviário
Data SICRO: | 2022-10-01
outubro de 2022
Data Obra: | 2023-02-01
fevereiro de 2023

## BDI
RODOVIA: BR-285/RS
LOCAL DA OBRA: km 446,200 ao km 448,600 - LD
DATA-BASE DO ORÇAMENTO: outubro de 2022
VALORES DE REFERÊNCIA PARA AS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Municípios | Alíquota do ISSQN (%) | km Inicial | km Final | Extensão (km) | Fator | Equivalência (%) | Base de Cálculo (%)
BOZANO | 2% | 446.2 | 448.6 | 2.4 | 1 | 100% | 100%
Totais / Médias | 2% | 446.2 | 448.6 | 2.4 | - | 100% | -
Média Ponderada das Alíquotas Municipais: | [6 empty] | 2%
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
Descrição das Parcelas | [5 empty] | Construção: Pequeno Porte
Despesas Indiretas | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Administração Central |  | Variável - f (CD) |  |  |  | 4.74% | 6%
Despesas Financeiras |  | 1,04% sobre (PV - Lucro) |  |  |  | 0.99% | 1.26%
Seguros e Garantias Contratuais |  | 0,25% do PV |  |  |  | 0.25% | 0.32%
Riscos |  | 0,50% do PV |  |  |  | 0.5% | 0.63%
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 6.48% | 8.21%
Benefícios | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Lucro |  | Variável - f (CD) |  |  |  | 7.9% | 10%
|  | Subtotal 2 |  |  |  | 7.9% | 10%
Tributos | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
PIS |  | 0,65% de PV |  |  |  | 0.65% | 0.82%
COFINS |  | 3,00% de PV |  |  |  | 3% | 3.8%
ISSQN |  | 3,00% de PV |  |  |  | 2% | 2.459%
|  | Subtotal 3 |  |  |  | 5.65% | 7.079%
Total - BDI (%) | [5 empty] | 20.03% | 25.29%
[5 empty] | BDI diferenciado para materiais asfálticos: | 15%
DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
Descrição das Parcelas | [5 empty] | Construção: Pequeno Porte
Despesas Indiretas | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Administração Central |  | Variável - f (CD) |  |  |  | 4.51% | 6%
Despesas Financeiras |  | 1,01% sobre (PV - Lucro) |  |  |  | 1% | 1.33%
Seguros e Garantias Contratuais |  | 0,25% do PV |  |  |  | 0.25% | 0.33%
Riscos |  | 0,50% do PV |  |  |  | 0.5% | 0.67%
|  | Subtotal 1 |  |  |  | 6.26% | 8.33%
Benefícios | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
Lucro |  | Variável - f (CD) |  |  |  | 7.51% | 10%
|  | Subtotal 2 |  |  |  | 7.51% | 10%
Tributos | [5 empty] | % SOBRE PV | % SOBRE CD
PIS |  | 0,65% de PV |  |  |  | 0.65% | 0.87%
COFINS |  | 3,00% de PV |  |  |  | 3% | 4%
ISSQN |  | 3,00% de PV |  |  |  | 2% | 2.507%
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) |  | 4,50% de PV |  |  |  | 4.5% | 5.99%
|  | Subtotal 3 |  |  |  | 10.15% | 13.37%
Total - BDI (%) | [5 empty] | 23.92% | 31.7%
[5 empty] | BDI diferenciado para materiais asfálticos: | 21.24%
Observação: O valores expostos foram calculados utilizando como referencia a alíquota da meta SELIC no valor de 13,25% ao ano uma vez que a data de orçamento é outubro/2022.
Note on I44: Para ISSQN de 3,0% é 3,96%
Note on H46: Para ISSQN de 3,0% é 24,11%
Note on I46: Para ISSQN de 3,0% é 31,98%
Note on I64: Para ISSQN de 3,0% é 3,96%
Note on H67: Para ISSQN de 3,0% é 24,11%
Note on I67: Para ISSQN de 3,0% é 31,77%

## Orça-SD
Orçamento de Referência para a Obra
| Condição sem Desoneração |  |  |  |  | Data-Base: | 2022-10-01
Código SICRO | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Referência | BDI | Preço Unitário | Custo Unitário
1 | TERRAPLANAGEM | 13.44%
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16358.4 | 6.97 | 25.29% | 8.73 | 142808.83 | 5.729%
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 16624.6 | 0.42 | 25.29% | 0.52 | 8644.79 | 0.3468%
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 13845.3 | 7.36 | 25.29% | 9.22 | 127653.66 | 5.121%
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3615.2 | 1.5 | 25.29% | 1.87 | 6760.42 | 0.2712%
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5843.7 | 6.71 | 25.29% | 8.4 | 49087.08 | 1.969%
[6 empty] | Sub Total - Terraplanagem : | 334954.78 | 13.44%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 48.64%
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 285.3893 | 188.52 | 25.29% | 236.19 | 67406.09 | 2.704% | 2193.898 | 0.04 | 223.7776 | 604.036 | 0.04 | 61.6117 | 285.3893 | 111.9174
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 466.1894 | 186.67 | 25.29% | 233.87 | 109027.71 | 4.374% | 2413.2878 | 0.15 | 361.9932 | 694.6414 | 0.15 | 104.1962 | 466.1894
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 615.37 | 158.53 | 25.29% | 198.62 | 122224.78 | 4.903% | 2654.6166 | 0.18 | 477.831 | 764.1055 | 0.18 | 137.539 | 615.37
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 3107.9292 | 0.35 | 25.29% | 0.43 | 1336.4 | 0.05361% | 2413.2878 |  |  | 694.6414 |  |  | 3107.9292
4011353 | Pintura de ligação | m² | 2797.934 | 0.26 | 25.29% | 0.32 | 895.33 | 0.03592% | 2193.898 |  |  | 604.036 |  |  | 2797.934
4011209 | Regularização do subleito | m² | 3418.7221 | 1.02 | 25.29% | 1.27 | 4341.77 | 0.1742% | 2654.6166 |  |  | 764.1055 |  |  | 3418.7221
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 14.4 | 51.59 | 25.29% | 64.63 | 930.67 | 0.03734% |  |  |  | 360 | 0.04 | 14.4 | 14.4
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 280 | 7.01 | 25.29% | 8.78 | 2458.4 | 0.09862% |  |  |  | 560 | 0.5 | 280 | 280
*101170 | Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, Rejuntamento com Pó de Pedra | m² | 19603.745 | 36.8 | 25.29% | 46.1 | 903732.64 | 36.25% | 19603.745
[6 empty] | Sub Total - Pavimentação : | 1212353.79 | 48.64%
3 | DRENAGEM | 10.87%
804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 177 | 798.4 | 25.29% | 1000.31 | 177054.87 | 7.103%
804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 18 | 2496.78 | 25.29% | 3128.21 | 56307.78 | 2.259%
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 471 | 63.8 | 25.29% | 79.93 | 37647.03 | 1.51%
[6 empty] | Sub Total - Drenagem : | 271009.68 | 10.87%
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 6.691%
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 5321 | 24.19 | 25.29% | 30.3 | 161226.3 | 6.468%
4413996 | Enleivamento | m² | 498.518 | 8.91 | 25.29% | 11.16 | 5563.46 | 0.2232%
[6 empty] | Sub Total - Obras Complementares : | 166789.76 | 6.691%
5 | SINALIZAÇÃO | 2.313%
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 39.34 | 592.05 | 25.29% | 741.77 | 29181.23 | 1.171%
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 39 | 106.5 | 25.29% | 133.43 | 5203.77 | 0.2088%
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 386.25 | 15.66 | 25.29% | 19.62 | 7578.22 | 0.304%
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 63.845 | 28.23 | 25.29% | 35.36 | 2257.55 | 0.09057%
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 209 | 24.89 | 25.29% | 31.18 | 6516.62 | 0.2614%
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 20 | 72.08 | 25.29% | 90.3 | 1806 | 0.07245%
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 55 | 74.04 | 25.29% | 92.76 | 5101.8 | 0.2047%
[6 empty] | Sub Total - Sinalização : | 57645.19 | 2.313%
6 | LIGANTES ASFÁLTICOS | 5.59%
Aq.CAP-60/85 | Aquisição de CAP 60/85 | t | 15.6964 | 5739.04 | 15% | 6599.89 | 103594.57 | 4.156% | 0.055
Tr.CAP-60/85 | Transporte de CAP 60/85 | t | 15.6964 | 163.52 | 15% | 188.04 | 2951.55 | 0.1184%
Aq.CM-30 | Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 | t | 4.0403 | 5682.41 | 15% | 6534.77 | 26402.48 | 1.059% | 0.0013
Tr.CM-30 | Transporte de Asfalto Diluído CM-30 | t | 4.0403 | 299.45 | 15% | 344.36 | 1391.32 | 0.05582%
Aq.RR-1C | Aquisição de RR-1C | t | 1.2591 | 3292.48 | 15% | 3786.35 | 4767.28 | 0.1912% | 0.00045
Tr.RR-1C | Transporte de RR-1C | t | 1.2591 | 163.52 | 15% | 188.04 | 236.75 | 0.009498%
[6 empty] | Sub Total - Ligantes Asfálticos : | 139343.95 | 5.59%
7 | TRANSPORTES | 2.052%
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 51388.0427 | 0.71 | 25.29% | 0.88 | 45221.47 | 1.814%
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 55.4715 | 0.55 | 25.29% | 0.68 | 37.72 | 0.001513%
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 577.64 | 0.78 | 25.29% | 0.97 | 560.31 | 0.02248%
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1824.044 | 1.64 | 25.29% | 2.05 | 3739.29 | 0.15%
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 1913.6592 | 0.67 | 25.29% | 0.83 | 1588.33 | 0.06372%
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 6.157 | 1.09 | 25.29% | 1.36 | 8.37 | 0.0003358%
[6 empty] | Sub Total - Transportes : | 51155.49 | 2.052%
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM. LOCAL | 10.41%
MOB | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | 29913.69 | 25.29% | 37478.86 | 37478.86 | 1.504%
INSTA | Instalação de Canteiro de Obra | und | 1 | 22986.0928 | 25.29% | 28799.27 | 28799.27 | 1.155%
ADM | Administração Local | mês | 30 | 5140.143 | 25.29% | 6440.08 | 193202.4 | 7.751%
[6 empty] | Sub Total - Mobilização E Desmobilização, Canteiro E Adm. Local : | 259480.53 | 10.41%
[6 empty] | Total: | 2492733.17

## LIG.SD
RODOVIA: BR-285/RS
LOCAL DA OBRA: km 446,200 ao km 448,600 - LD
DATA-BASE DO ORÇAMENTO: outubro de 2022
ESTUDO ECONÔMICO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Fornecedor | Tipo de Material Asfáltico | Quantidade de Material (t) | BDI Diferenciado (%) | ICMS (%) | Aquisição |  |  |  | Transporte |  |  | Custo Total (R$) | Valor da ANP (R$/kg) | Origem do Preço
[5 empty] | Preço ANP (R$/ton) | Tributos* (%) | Preço Unitário (R$/ton) | Custo (R$) | D. M. T. (km) | Preço Unitário (R$/ton) | Custo (R$) |  |  |  | DMT | Aquisição | Transporte
REFAP - Canoas/RS | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3460.6113 | 3.65% | 4361.2 | 0 | 387 | 299.45 | 0 | 0 | 3.4606 | Estado do RS | 387 | 4361.2 | 299.45
REPAR - Araucária/PR | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3791.5022 | 3.65% | 4778.2 | 0 | 682 | 478.45 | 0 | 0 | 3.7915 | Estado do PR | 682 | 4778.2 | 478.45
REPLAN - Paulínia/SP | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3545.6172 | 3.65% | 4468.33 | 0 | 1208 | 797.63 | 0 | 0 | 3.5456 | Estado de SP | 1208 | 4468.33 | 797.63
Traçado - Passo Fundo/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 163 | 163.52 | 2566.67 | 92648.99 | 4.5539 | Estado do RS | 163 | 5739.04 | 163.52
Greca - Esteio/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 386 | 298.84 | 4690.71 | 94773.03 | 4.5539 | Estado do RS | 386 | 5739.04 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 348 | 275.78 | 4328.75 | 94411.07 | 4.5539 | Estado do RS | 348 | 5739.04 | 275.78
REFAP - Canoas/RS | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4508.9927 | 3.65% | 5682.41 | 22958.68 | 387 | 299.45 | 1209.87 | 24168.55 | 4.509 | Estado do RS | 387 | 5682.41 | 299.45
REPAR - Araucária/PR | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4663.574 | 3.65% | 5877.22 | 23745.77 | 682 | 478.45 | 1933.08 | 25678.85 | 4.6636 | Estado do PR | 682 | 5877.22 | 478.45
REPLAN - Paulínia/SP | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4851.16 | 3.65% | 6113.62 | 24700.9 | 1208 | 797.63 | 3222.67 | 27923.57 | 4.8512 | Região Sudeste | 1208 | 6113.62 | 797.63
Traçado - Passo Fundo/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 163 | 163.52 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 163 | 4758.61 | 163.52
Greca - Esteio/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 386 | 298.84 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 386 | 4758.61 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 348 | 275.78 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 348 | 4758.61 | 275.78
Traçado - Passo Fundo/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 163 | 163.52 | 205.88 | 4351.34 | 2.6126 | Estado do RS | 163 | 3292.48 | 163.52
Greca - Esteio/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 386 | 298.84 | 376.26 | 4521.72 | 2.6126 | Estado do RS | 386 | 3292.48 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 348 | 275.78 | 347.22 | 4492.68 | 2.6126 | Estado do RS | 348 | 3292.48 | 275.78
Código | Item |  |  |  | Material | Unidade | Quantidade | Melhor Custo | Melhor DMT | Melhor Preço (R$/ton) | Referência do Preço na ANP
Aq.CAP-50/70 | Aquisição de CAP 50/70 |  |  |  | CAP-50/70 | t | 0 | 0 | 387 | 4361.2 | Estado do RS
Aq.CAP-60/85 | Aquisição de CAP 60/85 |  |  |  | CAP-60/85 | t | 15.6964 | 92648.99 | 163 | 5739.04 | Estado do RS
Aq.CM-30 | Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 |  |  |  | CM-30 | t | 4.0403 | 24168.55 | 387 | 5682.41 | Estado do RS
Aq.RC-1C-E | Aquisição de RC 1C-E |  |  |  | RC-1C - E | t | 0 | 0 | 387 | 4361.2 | Estado do RS
Aq.RR-1C | Aquisição de RR-1C |  |  |  | RR-1C | t | 1.2591 | 4351.34 | 163 | 3292.48 | Estado do RS
Tr.CAP-50/70 | Transporte de CAP 50/70 |  |  |  | CAP-50/70 | t | 0 | 0 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.CAP-60/85 | Transporte de CAP 60/85 |  |  |  | CAP-60/85 | t | 15.6964 | 92648.99 | 163 | 163.52 | Estado do RS
Tr.CM-30 | Transporte de Asfalto Diluído CM-30 |  |  |  | CM-30 | t | 4.0403 | 24168.55 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.RC-1C-E | Transporte de RC 1C-E |  |  |  | RC-1C - E | t | 0 | 0 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.RR-1C | Transporte de RR-1C |  |  |  | RR-1C | t | 1.2591 | 4351.34 | 163 | 163.52 | Estado do RS
OBSERVAÇÕES:
* Os tributos considerados são PIS e Cofins.
Com base na Portaria nº 1.078 de 11 de agosto de 2015 - Publicada no DOU nº 153 de 12 de agosto de 2015, as equações de cálculo do transporte de materiais betuminosos são: | [8 empty] | Correção no Índice de Pavimentação:
Rodovia Pavimentada: | 26,939 + 0,253 x D (por tonelada) | [7 empty] | Data Base Sicro: |  | 2022-10-01 | 537.964
Rodovia c/ Revest. Primário: | 26,939 + 0,299 x D (por tonelada) | [7 empty] | Ref. da Portaria 1.078: |  | 2014-07-01 | 270.237
Rodovia em Leito Natural: | 26,939 + 0,412 x D (por tonelada) | [7 empty] | Fator de Correção: |  | 1.9907
| 26.939 | 0.253 | 15%
| 26.939 | 0.299 | 0%
| 26.939 | 0.412 | 21.24%
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Note on F6: ICMS 2020 = 18,0% ICMS 2021 = 17,5% ICMS 2022 = 17,0%

## Orça-CD
Orçamento de Referência para a Obra
| Condição com Desoneração |  |  |  |  | Data-Base: | 2021-01-01
Código SICRO | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Referência | BDI | Preço Unitário | Custo Unitário
1 | TERRAPLANAGEM | 14.06%
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16358.4 | 6.97 | 31.7% | 9.17 | 150006.52
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 16624.6 | 0.42 | 31.7% | 0.55 | 9143.53
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 13845.3 | 7.36 | 31.7% | 9.69 | 134160.95
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3615.2 | 1.5 | 31.7% | 1.97 | 7121.94
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5843.7 | 6.71 | 31.7% | 8.83 | 51599.87
[6 empty] | Sub Total - Terraplanagem : | 352032.81
2 | PAVIMENTAÇÃO | 49.45%
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 285.3893 | 188.52 | 31.7% | 248.28 | 70856.44 | 4315.6 | 0.1 | 1100.478 | 703.79 | 0.05 | 89.7332 | 1190.2112
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 466.1894 | 186.67 | 31.7% | 245.84 | 114607.99 | 4477.512 | 0.15 | 671.6268 |  |  |  | 671.6268
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 615.37 | 158.53 | 31.7% | 208.78 | 128476.94 | 4693.731 | 0.2 | 938.7462 |  |  |  | 938.7462
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 3107.9292 | 0.35 | 31.7% | 0.46 | 1429.64 | 4477.512 |  |  | 703.79 |  |  | 5181.302
4011353 | Pintura de ligação | m² | 2797.934 | 0.26 | 31.7% | 0.34 | 951.29 |  |  |  | 703.79 |  |  | 703.79
4011209 | Regularização do subleito | m² | 3418.7221 | 1.02 | 31.7% | 1.34 | 4581.08 | 5780.545
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 14.4 | 51.59 | 31.7% | 67.94 | 978.33 |  |  |  | 703.79 | 0.05 | 89.7332 | 89.7332
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 280 | 7.01 | 31.7% | 9.23 | 2584.4 | 2200 | 0.4 | 880
*101170 | Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, Rejuntamento com Pó de Pedra | m² | 19603.745 | 35.38 | 31.7% | 46.59 | 913338.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sub Total - Pavimentação : | 1237804.58
3 | DRENAGEM | 11.38%
804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 177 | 798.4 | 31.7% | 1051.49 | 186113.73
804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 18 | 2496.78 | 31.7% | 3288.25 | 59188.5
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 471 | 63.8 | 31.7% | 84.02 | 39573.42
[6 empty] | Sub Total - Drenagem : | 284875.65
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 7.004%
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 5321 | 24.19 | 31.7% | 31.85 | 169473.85
4413996 | Enleivamento | m² | 498.518 | 8.91 | 31.7% | 11.73 | 5847.61
[6 empty] | Sub Total - Obras Complementares : | 175321.46
5 | SINALIZAÇÃO | 2.421%
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 39.34 | 592.05 | 31.7% | 779.72 | 30674.18
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 39 | 106.5 | 31.7% | 140.26 | 5470.14
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 386.25 | 15.66 | 31.7% | 20.62 | 7964.47
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 63.845 | 28.23 | 31.7% | 37.17 | 2373.11
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 209 | 24.89 | 31.7% | 32.78 | 6851.02
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 20 | 72.08 | 31.7% | 94.92 | 1898.4
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 55 | 74.04 | 31.7% | 97.51 | 5363.05
[6 empty] | Sub Total - Sinalização : | 60594.37
6 | LIGANTES ASFÁLTICOS | 5.869%
Aq.CAP-60/85 | Aquisição de CAP 60/85 para Concreto Asfáltico | t | 15.6964 | 5739.04 | 21.24% | 6958.01 | 109215.77 | 0.055
Tr.CAP-60/85 | Transporte de CAP 60/85 para Concreto Asfáltico | t | 15.6964 | 163.52 | 21.24% | 198.25 | 3111.81
Aq.CM-30 | Aquisição de CM-30 para Imprimação | t | 4.0403 | 5682.41 | 21.24% | 6889.35 | 27835.09 | 0.0013
Tr.CM-30 | Transporte de CM-30 para Imprimação | t | 4.0403 | 299.45 | 21.24% | 363.05 | 1466.83
Aq.RR-1C | Aquisição de RR-1C para Pintura de Ligação | t | 1.2591 | 3292.48 | 21.24% | 3991.8 | 5025.95 | 0.00045
Tr.RR-1C | Transporte de RR-1C para Pintura de Ligação | t | 1.2591 | 163.52 | 21.24% | 198.25 | 249.61
[6 empty] | Sub Total - Ligantes Asfálticos : | 146905.06
7 | TRANSPORTES | 2.159%
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 51388.0427 | 0.71 | 31.7% | 0.93 | 47790.87
5914366 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 55.4715 | 0.55 | 31.7% | 0.72 | 39.93
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 577.64 | 0.78 | 31.7% | 1.02 | 589.19
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1824.044 | 1.64 | 31.7% | 2.15 | 3921.69
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 1913.6592 | 0.67 | 31.7% | 0.88 | 1684.02
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 6.157 | 1.09 | 31.7% | 1.43 | 8.8
[6 empty] | Sub Total - Transportes : | 54034.5
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM. LOCAL | 7.651%
MOB | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | 29913.69 | 31.7% | 39396.32 | 39396.32
INSTA | Instalação de Canteiro de Obra | und | 1 | 22986.0928 | 31.7% | 30272.68 | 30272.68
ADM | Administração Local | mês | 18 | 5140.143 | 31.7% | 6769.56 | 121852.08
[6 empty] | Sub Total - Mobilização E Desmobilização, Canteiro E Adm. Local : | 191521.08
[6 empty] | Total: | 2503089.51

## LIG.CD
RODOVIA: BR-285/RS
LOCAL DA OBRA: km 446,200 ao km 448,600 - LD
DATA-BASE DO ORÇAMENTO: outubro de 2022
ESTUDO ECONÔMICO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS
Fornecedor | Tipo de Material Asfáltico | Quantidade de Material (t) | BDI Diferenciado (%) | ICMS (%) | Aquisição |  |  |  | Transporte |  |  | Custo Total (R$) | Valor da ANP (R$/kg) | Origem do Preço
[5 empty] | Preço ANP (R$/ton) | Tributos* (%) | Preço Unitário (R$/ton) | Custo (R$) | D. M. T. (km) | Preço Unitário (R$/ton) | Custo (R$) |  |  |  | DMT | Aquisição | Transporte
REFAP - Canoas/RS | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3460.6113 | 3.65% | 4361.2 | 0 | 387 | 299.45 | 0 | 0 | 3.4606 | Estado do RS | 387 | 4361.2 | 299.45
REPAR - Araucária/PR | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3791.5022 | 3.65% | 4778.2 | 0 | 682 | 478.45 | 0 | 0 | 3.7915 | Estado do PR | 682 | 4778.2 | 478.45
REPLAN - Paulínia/SP | CAP-50/70 | 0 | 0% | 17% | 3545.6172 | 3.65% | 4468.33 | 0 | 1208 | 797.63 | 0 | 0 | 3.5456 | Estado de SP | 1208 | 4468.33 | 797.63
Traçado - Passo Fundo/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 163 | 163.52 | 2566.67 | 92648.99 | 4.5539 | Estado do RS | 163 | 5739.04 | 163.52
Greca - Esteio/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 386 | 298.84 | 4690.71 | 94773.03 | 4.5539 | Estado do RS | 386 | 5739.04 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | CAP-60/85 | 15.6964 | 0% | 17% | 4553.9307 | 3.65% | 5739.04 | 90082.32 | 348 | 275.78 | 4328.75 | 94411.07 | 4.5539 | Estado do RS | 348 | 5739.04 | 275.78
Traçado - Passo Fundo/RS | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4508.9927 | 3.65% | 5682.41 | 22958.68 | 387 | 299.45 | 1209.87 | 24168.55 | 4.509 | Estado do RS | 387 | 5682.41 | 299.45
Greca - Esteio/RS | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4663.574 | 3.65% | 5877.22 | 23745.77 | 682 | 478.45 | 1933.08 | 25678.85 | 4.6636 | Estado do PR | 682 | 5877.22 | 478.45
Betunel - Montenegro/RS | CM-30 | 4.0403 | 0% | 17% | 4851.16 | 3.65% | 6113.62 | 24700.9 | 1208 | 797.63 | 3222.67 | 27923.57 | 4.8512 | Região Sudeste | 1208 | 6113.62 | 797.63
Traçado - Passo Fundo/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 163 | 163.52 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 163 | 4758.61 | 163.52
Greca - Esteio/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 386 | 298.84 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 386 | 4758.61 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | RC-1C - E | 0 | 0% | 17% | 3775.955 | 3.65% | 4758.61 | 0 | 348 | 275.78 | 0 | 0 | 3.776 | Região Sul | 348 | 4758.61 | 275.78
Traçado - Passo Fundo/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 163 | 163.52 | 205.88 | 4351.34 | 2.6126 | Estado do RS | 163 | 3292.48 | 163.52
Greca - Esteio/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 386 | 298.84 | 376.26 | 4521.72 | 2.6126 | Estado do RS | 386 | 3292.48 | 298.84
Betunel - Montenegro/RS | RR-1C | 1.2591 | 0% | 17% | 2612.5808 | 3.65% | 3292.48 | 4145.46 | 348 | 275.78 | 347.22 | 4492.68 | 2.6126 | Estado do RS | 348 | 3292.48 | 275.78
Código | Item |  |  |  | Material | Unidade | Quantidade | Melhor Custo | Melhor DMT | Melhor Preço (R$/ton) | Referência do Preço na ANP
Aq.CAP-50/70 | Aquisição de CAP 50/70 |  |  |  | CAP-50/70 | t | 0 | 0 | 387 | 4361.2 | Estado do RS
Aq.CAP-60/85 | Aquisição de CAP 60/85 |  |  |  | CAP-60/85 | t | 15.6964 | 92648.99 | 163 | 5739.04 | Estado do RS
Aq.CM-30 | Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 |  |  |  | CM-30 | t | 4.0403 | 24168.55 | 387 | 5682.41 | Estado do RS
Aq.RC-1C-E | Aquisição de RC 1C-E |  |  |  | RC-1C - E | t | 0 | 0 | 387 | 4361.2 | Estado do RS
Aq.RR-1C | Aquisição de RR-1C |  |  |  | RR-1C | t | 1.2591 | 4351.34 | 163 | 3292.48 | Estado do RS
Tr.CAP-50/70 | Transporte de CAP 50/70 |  |  |  | CAP-50/70 | t | 0 | 0 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.CAP-60/85 | Transporte de CAP 60/85 |  |  |  | CAP-60/85 | t | 15.6964 | 92648.99 | 163 | 163.52 | Estado do RS
Tr.CM-30 | Transporte de Asfalto Diluído CM-30 |  |  |  | CM-30 | t | 4.0403 | 24168.55 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.RC-1C-E | Transporte de RC 1C-E |  |  |  | RC-1C - E | t | 0 | 0 | 387 | 299.45 | Estado do RS
Tr.RR-1C | Transporte de RR-1C |  |  |  | RR-1C | t | 1.2591 | 4351.34 | 163 | 163.52 | Estado do RS
OBSERVAÇÕES:
* Os tributos considerados são PIS e Cofins.
Com base na Portaria nº 1.078 de 11 de agosto de 2015 - Publicada no DOU nº 153 de 12 de agosto de 2015, as equações de cálculo do transporte de materiais betuminosos são: | [8 empty] | Correção no Índice de Pavimentação:
Rodovia Pavimentada: | 26,939 + 0,253 x D (por tonelada) | [7 empty] | Data Base Sicro: |  | 2022-10-01 | 537.964
Rodovia c/ Revest. Primário: | 26,939 + 0,299 x D (por tonelada) | [7 empty] | Ref. da Portaria 1.078: |  | 2014-07-01 | 270.237
Rodovia em Leito Natural: | 26,939 + 0,412 x D (por tonelada) | [7 empty] | Fator de Correção: |  | 1.9907
| 26.939 | 0.253 | 15%
| 26.939 | 0.299 | 0%
| 26.939 | 0.412 | 21.24%
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos
Note on F6: ICMS 2020 = 18,0% ICMS 2021 = 17,5% ICMS 2022 = 17,0%

## Cotação
MODELO PARA COTAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA A OBRA
Código SICRO | Serviço | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário
1 | TERRAPLANAGEM
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16358.4 |  | 0
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 16624.6 |  | 0
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 13845.3 |  | 0
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 3615.2 |  | 0
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5843.7 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Terraplanagem : | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 285.3893 |  | 0
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 466.1894 |  | 0
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 615.37 |  | 0
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 3107.9292 |  | 0
4011353 | Pintura de ligação | m² | 2797.934 |  | 0
4011209 | Regularização do subleito | m² | 3418.7221 |  | 0
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 14.4 |  | 0
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 280 |  | 0
*101170 | Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, Rejuntamento com Pó de Pedra | m² | 19603.745 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Pavimentação : | 0
3 | DRENAGEM
804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 177 |  | 0
804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 18 |  | 0
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | m | 471 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Drenagem : | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 5321 |  | 0
4413996 | Enleivamento | m² | 498.518 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Obras Complementares : | 0
5 | SINALIZAÇÃO
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 39.34 |  | 0
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 39 |  | 0
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 386.25 |  | 0
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 63.845 |  | 0
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 209 |  | 0
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 20 |  | 0
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 55 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Sinalização : | 0
6 | LIGANTES ASFÁLTICOS
Aq.CAP-60/85 | Aquisição de CAP 60/85 | t | 15.6964 |  | 0
Tr.CAP-60/85 | Transporte de CAP 60/85 | t | 15.6964 |  | 0
Aq.CM-30 | Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 | t | 4.0403 |  | 0
Tr.CM-30 | Transporte de Asfalto Diluído CM-30 | t | 4.0403 |  | 0
Aq.RR-1C | Aquisição de RR-1C | t | 1.2591 |  | 0
Tr.RR-1C | Transporte de RR-1C | t | 1.2591 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Ligantes Asfálticos : | 0
7 | TRANSPORTES
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 51388.0427 |  | 0
5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 55.4715 |  | 0
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 577.64 |  | 0
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1824.044 |  | 0
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 1913.6592 |  | 0
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 6.157 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Transportes : | 0
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ADM. LOCAL
MOB | Mobilização e Desmobilização | und | 1 |  | 0
INSTA | Instalação de Canteiro de Obra | und | 1 |  | 0
ADM | Administração Local | mês | 30 |  | 0
|  |  |  | Sub Total - Mobilização e Desmobilização, Canteiro e Adm. Local : | 0
|  |  |  | Total: | 0

## Cronog.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA A OBRA
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Item | Serviço | Mês de Execução dos Serviços
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | Total
1 | Mobilização | 50% | 50% | [28 empty] | 100%
2 | Serviços Iniciais | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | [25 empty] | 100%
3 | Terraplenagem |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 100%
4 | Drenagem |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | [7 empty] | 100%
5 | Obras Complementares | [6 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
6 | Pavimentação | [5 empty] | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | [5 empty] | 10% | 10% |  |  |  |  | 10% | 5% | 5% | 100%
7 | Sinalização Horizontal e Vertical | [10 empty] | 25% | 25% | [15 empty] | 25% | 25% |  | 100%
8 | Desmobilização | [28 empty] | 50% | 50% | 100%

## Transp.
PLANILHA DE CÁLCULO DOS TRANSPORTES
Código | Discriminação dos Serviços | Código do Transporte | Quantidade de Trabalho | Unid. | Toneladas por Unidade de Serviço | Unid. | Massa a Transportar (t) | DMT (km) | Momento de Transporte (t*km)
PAVIMENTAÇÃO
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais |  | 285.3893 | t
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 5914389 |  |  | 1.02 | t / t | 291.097 | 14.2 | 4133.5774
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  | 291.097 | t | 1.02
M0028 | Areia média | 5914389 |  |  | 0.56471 | t / t | 164.385 | 2.7 | 443.8395
M0005 | Brita 0 | 5914389 |  |  | 0.04706 | t / t | 13.699 | 0.5 | 6.8495
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.07059 | t / t | 20.548 | 0.5 | 10.274
M0344 | Cal hidratada - a granel | 5914366 |  |  | 0.07058 | t / t | 20.545 | 2.7 | 55.4715
M1103 | Pedrisco | 5914389 |  |  | 0.18824 | t / t | 54.796 | 0.5 | 27.398
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial |  | 466.1894 | m³
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 5914389 |  |  | 2.2 | t / m³ | 1025.616 | 14.2 | 14563.7472
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h |  | 1025.616 | m³ | 2.2
M0005 | Brita 0 | 5914389 |  |  | 0.79614 | t / m³ | 816.533 | 0.5 | 408.2665
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.2205 | t / m³ | 226.148 | 0.5 | 113.074
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.3909 | t / m³ | 400.913 | 0.5 | 200.4565
M1135 | Pó de pedra | 5914389 |  |  | 0.79244 | t / m³ | 812.739 | 0.5 | 406.3695
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial |  | 615.37 | m³
M0808 | Brita 4 | 5914389 |  |  | 1.89 | t / m³ | 1163.049 | 14.2 | 16515.2958
M1135 | Pó de pedra | 5914389 |  |  | 0.21 | t / m³ | 129.227 | 14.2 | 1835.0234
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico |  | 14.4 | m³
M3507 | Revestimento asfáltico | 5914389 |  |  | 2.4 | t / m³ | 34.56 | 1 | 34.56
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento |  | 280 | m³
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | 5914344 |  |  | 2.063 | t / m³ | 577.64 | 1 | 577.64
DRENAGEM
804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | 177 | m
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | 5914614 |  |  | 0.78667 | t / m | 139.24 | 13.1 | 1824.044
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial |  | 1.3 | m³ | 0.00735
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 1.6525 | t / m³ | 2.148 | 13.1 | 28.1388
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.36232 | t / m³ | 0.471 | 13.1 | 6.1701
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | 71.154 | m³ | 0.402
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914389 |  |  | 0.789 | t / m³ | 56.14 | 14.2 | 797.188
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 49.807 | m³ | 0.7
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914479 |  |  | 0.00085 | t / m³ | 0.042 | 13.1 | 0.5502
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 0.95001 | t / m³ | 47.317 | 13.1 | 619.8527
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 27.459 | 14.2 | 389.9178
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 27.459 | 14.2 | 389.9178
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.28215 | t / m³ | 14.053 | 13.1 | 184.0943
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 141.6 | m² | 0.8
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914479 |  |  | 2e-05 | t / m² | 0.002 | 13.1 | 0.0262
M1205 | Prego de ferro | 5914479 |  |  | 3e-05 | t / m² | 0.004 | 13.1 | 0.0524
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5914479 |  |  | 0.00304 | t / m² | 0.43 | 13.1 | 5.633
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914479 |  |  | 0.01011 | t / m² | 1.431 | 13.1 | 18.7461
804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas |  | 18 | un
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 64.206 | m³ | 3.567
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914479 |  |  | 0.00085 | t / m³ | 0.054 | 13.1 | 0.7074
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 0.95001 | t / m³ | 60.996 | 13.1 | 799.0476
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 35.397 | 14.2 | 502.6374
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 35.397 | 14.2 | 502.6374
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.28215 | t / m³ | 18.115 | 13.1 | 237.3065
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 282.24 | m² | 15.68
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914479 |  |  | 2e-05 | t / m² | 0.005 | 13.1 | 0.0655
M1205 | Prego de ferro | 5914479 |  |  | 3e-05 | t / m² | 0.008 | 13.1 | 0.1048
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5914479 |  |  | 0.00304 | t / m² | 0.858 | 13.1 | 11.2398
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914479 |  |  | 0.01011 | t / m² | 2.853 | 13.1 | 37.3743
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - escavação mecânica - areia e brita comerciais |  | 471 | m
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 47.571 | m³ | 0.101
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914479 |  |  | 0.00085 | t / m³ | 0.04 | 22.5 | 0.9
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 0.95001 | t / m³ | 45.192 | 22.5 | 1016.82
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 26.226 | 23.5 | 616.311
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 26.226 | 23.5 | 616.311
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.28215 | t / m³ | 13.422 | 22.5 | 301.995
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm |  | 67.4 | kg | 0.1431
M2158 | Argamassa asfáltica | 5914479 |  |  | 0.001 | t / kg | 0.067 | 22.5 | 1.5075
3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação |  | 315.57 | m | 0.67
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914479 |  |  | 0.0021 | t / m | 0.662 | 22.5 | 14.895
OBRAS COMPLEMENTARES
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira |  | 5321 | m
1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  | 177.721 | m³ | 0.0334
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914479 |  |  | 0.00082 | t / m³ | 0.145 | 13.1 | 1.8995
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 0.95639 | t / m³ | 169.97 | 13.1 | 2226.607
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 97.979 | 14.2 | 1391.3018
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 97.979 | 14.2 | 1391.3018
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.27464 | t / m³ | 48.809 | 13.1 | 639.3979
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm |  | 251.683 | kg | 0.0473
M2158 | Argamassa asfáltica | 5914479 |  |  | 0.001 | t / kg | 0.251 | 13.1 | 3.2881
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  | 532.1 | m² | 0.1
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5914479 |  |  | 2e-05 | t / m² | 0.01 | 13.1 | 0.131
M1205 | Prego de ferro | 5914479 |  |  | 3e-05 | t / m² | 0.015 | 13.1 | 0.1965
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 5914479 |  |  | 0.00304 | t / m² | 1.617 | 13.1 | 21.1827
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 5914479 |  |  | 0.01011 | t / m² | 5.379 | 13.1 | 70.4649
4413996 | Enleivamento |  | 498.518 | m²
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | 5914479 |  |  | 2e-05 | t / m² | 0.009 | 13.1 | 0.1179
4413995 | Obtenção de grama para replantio | 5914479 |  |  | 0.023 | t / m² | 11.465 | 13.1 | 150.1915
M1755 | Pó calcário dolomítico | 5914479 |  |  | 0.00015 | t / m² | 0.074 | 13.1 | 0.9694
SINALIZAÇÃO
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação |  | 39.34 | m²
5213418 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção |  | 39.34 | m² | 1
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | 5914479 |  |  | 0.01178 | t / m² | 0.463 | 13.1 | 6.0653
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | 5914479 |  |  | 0.00067 | t / m² | 0.026 | 13.1 | 0.3406
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação |  | 39 | un
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 5914479 |  |  | 0.0007 | t / un | 0.027 | 13.1 | 0.3537
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | 5914479 |  |  | 0.0192 | t / un | 0.748 | 13.1 | 9.7988
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | 5914479 |  |  | 0.00035 | t / un | 0.013 | 13.1 | 0.1703
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  | 0.146 | m³ | 0.00375
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 5914389 |  |  | 0.789 | t / m² | 0.115 | 14.2 | 1.633
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | 0.102 | m³ | 0.7
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 5914479 |  |  | 0.00085 | t / m³ | 0.042 | 13.1 | 0.5502
M0082 | Areia média lavada | 5914389 |  |  | 0.95001 | t / m³ | 47.317 | 13.1 | 619.8527
M0191 | Brita 1 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 27.459 | 14.2 | 389.9178
M0192 | Brita 2 | 5914389 |  |  | 0.55131 | t / m³ | 27.459 | 14.2 | 389.9178
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 5914479 |  |  | 0.28215 | t / m³ | 14.053 | 13.1 | 184.0943
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm |  | 386.25 | m²
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 5915324 |  |  | 0.0001 | t / m² | 0.038 | 13.1 | 0.4978
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 5915324 |  |  | 0.00025 | t / m² | 0.096 | 13.1 | 1.2576
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | 5915324 |  |  | 0.00064 | t / m² | 0.247 | 13.1 | 3.2357
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 5915324 |  |  | 5e-05 | t / m² | 0.019 | 13.1 | 0.2489
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm |  | 63.845 | m²
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | 5915324 |  |  | 0.0001 | t / m² | 0.006 | 13.1 | 0.0786
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 5915324 |  |  | 0.00033 | t / m² | 0.021 | 13.1 | 0.2751
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | 5915324 |  |  | 0.00064 | t / m² | 0.04 | 13.1 | 0.524
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 5915324 |  |  | 5e-05 | t / m² | 0.003 | 13.1 | 0.0393
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação |  | 209 | un
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 5914479 |  |  | 0.0001 | t / un | 0.02 | 13.1 | 0.262
M3825 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I | 5914479 |  |  | 0.00013 | t / un | 0.027 | 13.1 | 0.3537
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação |  | 20 | un
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 5914479 |  |  | 0.00022 | t / un | 0.004 | 13.1 | 0.0524
M3870 | Tachão refletivo em resina sintética monodirecional | 5914479 |  |  | 0.0023 | t / un | 0.046 | 13.1 | 0.6026
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação |  | 55 | un
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 5914479 |  |  | 0.00022 | t / un | 0.012 | 13.1 | 0.1572
M3869 | Tachão refletivo em resina sintética bidirecional | 5914479 |  |  | 0.0023 | t / un | 0.126 | 13.1 | 1.6506
Resumo Geral dos Transportes
Código | Transporte | Unidade
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 51388.0427
5914366 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 55.4715
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 577.64
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 1824.044
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 1913.6592
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | [5 empty] | Total (t.km): | 6.157
55765.0144
55765.0144

## Inst_Canteiro
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA PARA CANTEIRO E ACAMPAMENTO
Código | Descrição dos Serviços | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Custo Unitário
Cancanteiro Tipo de Construção Rodoviária de Pequeno Porte
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 0.45 | 90 | 40.5
4011209 | Regularização do subleito | m² | 1.05 | 90 | 94.5
4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 11.09 | 18 | 199.62
903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 114.45 | 9 | 1030.05
3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 18.94 | 36 | 681.84
Escritório e Seção Técnica (Área de 14,86 m²)
M0059 | Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro | un | 56219.9454 | 1 | 56219.94
Refeitório e Cozinha (Área de 11,17 m²)
M0060 | Container 3/4 de 1 TEU com janela | un | 39362.0765 | 1 | 39362.07
Banheiro e Vestiário (Área de 11,17 m²)
M0065 | Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro | un | 40189.2984 | 1 | 40189.29
|  |  |  | Soma dos Custos dos Contêineres (ΣCCi x QCi): | 137817.81
|  |  |  | Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2) - Construção Rodoviária de Pequeno Porte: | 1.05
|  |  |  | Distância do canteiro aos centros fornecedores (DT) - São Borja: | 6
|  |  |  | Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3) - Rodovia Pavimentada: | 1.0048
|  |  |  | Área total do terreno (AT): | 90
|  |  |  | Fator de equivalência de áreas totais (FEAT): | 3%
|  |  |  | Custo Médio da Construção Civil - m² (CMCC): | 1140.8 | https://sinduscon-rs.com.br/cub-rs/
|  |  |  | Coeficiente de proporcionalidade (CP): | 1
Sub Total - Cancanteiro Tipo de Construção Rodoviária de Pequeno Porte - R$: |  |  |  |  | 17620.4902
|  |  |  | Área total do Laboratório (AC): | 14.86
|  |  |  | Fator de equivalência de áreas totais (FEAC): | 60%
|  |  |  | Fator de ajuste do padrão de construção (k1) - Provisório: | 0.5
Sub Total - Laboratório - R$: |  |  |  |  | 5365.6026
Total para a Intalação dos Canteiros, sem B.D.I. - R$: |  |  |  |  | 22986.0928
Note on F20: Volume 07 (Canteiros), item 9.9, pag. 108
Note on F24: Volume 07 (Canteiros), subitem 9.7, pág. 95
Note on F30: Volume 07 (Canteiros), subitem 9.7, pág. 95

## Mob.
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
Código | Discriminação | Quant. | Veículo Transportador |  | DM (km) | K | FU | V (km/h) | CH | CMob
|  |  | Código | Unidade
1.1. | Pessoal (de Porto Alegre até )
P9819 | Engenheiro supervisor | 0.1 | E9512 | h | 396 | 1 | 0.5 | 80 | 63.6839 | 15.76
P9893 | Encarregado de pavimentação | 0.5 | E9512 | h | 396 | 1 | 0.33333 | 80 | 63.6839 | 52.54
P9858 | Laboratorista | 0.5 | E9512 | h | 396 | 1 | 0.33333 | 80 | 63.6839 | 52.54
P9866 | Motorista de caminhão | 5 | E9512 | h | 396 | 1 | 0.083333 | 80 | 63.6839 | 131.35
P9845 | Operador de equipamento pesado | 3 | E9512 | h | 396 | 1 | 0.16667 | 80 | 63.6839 | 157.62
[9 empty] | Sub Total da Mobilização de Pessoal (de Porto Alegre até ) - R$: | 409.81
1.2. | Equipamentos de Pequeno Porte (de Porto Alegre até )
E9103 | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | 1 | E9592 | h | 396 | 0.01 | 0 | 60 | 274.3526 | 0
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | E9592 | h | 396 | 0.01 | 0 | 60 | 274.3526 | 0
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | E9592 | h | 396 | 0.01 | 0 | 60 | 274.3526 | 0
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1 | E9592 | h | 396 | 0.01 | 0 | 60 | 274.3526 | 0
[9 empty] | Sub Total da Mobilização de Equipamentos de Pequeno Porte (de Porto Alegre até ) - R$: | 0
1.3. | Veículos leves, Caminhões Comuns e Ônibus (de Porto Alegre até )
E9125 | Van furgão - 93 kW | 1 | E9125 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 76.0615 | 502.01
[9 empty] | Sub Total da Mobilização de Veículos leves, Caminhões Comuns e Ônibus (de Porto Alegre até ) - R$: | 502.01
1.4. | Equipamentos e Veículos de Grande Porte (de Porto Alegre até )
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | E9667 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 295.0283 | 1947.19
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | E9687 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 146.5071 | 966.95
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | 1 | E9644 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 378.5102 | 2498.17
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | E9571 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 341.0202 | 2250.73
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | E9509 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 271.877 | 1794.39
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 394.8372 | 2605.93
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 394.8372 | 2605.93
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 394.8372 | 2605.93
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 0.5 | 60 | 394.8372 | 1302.96
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 0.5 | 60 | 394.8372 | 1302.96
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | E9665 | h | 396 | 1 | 1 | 60 | 394.8372 | 5211.85
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 0.5 | 60 | 394.8372 | 1302.96
E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 0.5 | 60 | 394.8372 | 1302.96
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | E9665 | h | 396 | 1 | 0.5 | 60 | 394.8372 | 1302.96
[9 empty] | Sub Total da Mobilização de Equipamentos e Veículos de Grande Porte (de Porto Alegre até ) - R$: | 29001.87
[9 empty] | Total para a Mobilização, sem B.D.I. - R$: | 29913.69
Obs.: Os Equipamentos de Pequeno Porte, do Item 1.2., serão transportados pelos Caminhões de Grande porte do item 1.4. que irão se deslocar até o local da obra.

## Adm. Local
COMPOSIÇÕES DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Descrição dos Itens | Unid. | Quant. | Utilização (qtd. da und.) |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtiva | Improdutiva
A - | Parcela Fixa da Administração Local para Obra de Construção Rodoviária de Pequeno Porte
1. | Gerencia Técnica
1.1. | P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 0.05 | 1 | 0 | 23608.1854 | 0 | 1180.4
1.2. | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 0.1 | 44 | 176 | 39.2648 | 5.8291 | 275.35
[8 empty] | Sub Total - A - | 1455.75
B - | Parcela Vinculada da Administração Local para Obra de Construção Rodoviária de Pequeno Porte
1. | Equipe de Produção de Pavimentação
1.1. | P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 0.1 | 1 | 0 | 7211.6833 | 0 | 721.16
1.2. | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 0.1 | 44 | 176 | 39.2648 | 5.8291 | 275.35
[8 empty] | Coeficiente de Proporcionalidade Adimensional (em relação a um segmento de 200 kmf): | 1.053
[8 empty] | Sub Total - B - | 997.563
C - | Parcela Variável da Administração Local para Obra de Construção Rodoviária de Pequeno Porte
1. | Equipe de Controle Tecnológico
1.1. | P9858 | Laboratorista | mês | 0.05 | 1 | 0 | 5641.4553 | 0 | 282.07
1.2. | P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 0.1 | 1 | 0 | 4262.3557 | 0 | 426.23
1.3. | E9125 | Van furgão - 93 kW | h | 0.1 | 44 | 176 | 76.0615 | 38.4477 | 1011.35
2. | Equipe de Topografia
2.1. | P9949 | Topógrafo | mês | 0.05 | 1 | 0 | 5822.81 | 0 | 291.14
2.2. | P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 0.1 | 1 | 0 | 4006.9181 | 0 | 400.69
2.3. | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | h | 0.1 | 44 | 176 | 39.2648 | 5.8291 | 275.35
[8 empty] | Sub Total - C - | 2686.83
[8 empty] | Valor Total Mensal da Administração Local: | 5140.143
154204.29

## Terrap (hidden)
Quadro de Quanditades de Terraplenagem
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Localização | Estaca | Corte |  |  | Aterro
|  | Material | Área (m²) | Volume (m³) | Material | Área (m²) | Volume (m³)
Alinhamento Pista Esquerda | 0 | solo 1ª cat. |  |  | solo 1ª cat.
Alinhamento Pista Esquerda | 20 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 40 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 60 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 80 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 100 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 120 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 140 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 160 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 180 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 200 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 220 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 240 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 260 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 280 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 300 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 320 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 340 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 360 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 380 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 400 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 420 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 440 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Pista Esquerda | 450 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Retorno 01 | 0 | solo 1ª cat. |  |  | solo 1ª cat.
Alinhamento Retorno 01 | 10 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Retorno 01 | 20 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Retorno 02 | 0 | solo 1ª cat. |  |  | solo 1ª cat.
Alinhamento Retorno 02 | 10 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento Retorno 02 | 20 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento do Acesso | 0 | solo 1ª cat. |  |  | solo 1ª cat.
Alinhamento do Acesso | 20 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Alinhamento do Acesso | 40 | solo 1ª cat. |  | 0 | solo 1ª cat. |  | 0
Totais: |  | Corte |  |  | Aterro
|  | solo 1ª cat. |  | 300 | solo 1ª cat. |  | 1500
|  | rocha |  | 0 | rocha |  | 0

## Valas (hidden)
Quadro de Quanditades de Valas
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Localização |  |  | Declividade (%) | Extensão (m) | Seção Transversal da Vala |  |  |  | Volume (m³)
Descrição | Inicial | Final |  |  | Largura (m) | Altura (m) | Fator | Área (m²)
Pista LD | 542170 | 542460 | 1% | 290 |  |  |  | 0 | 0 | 283
Pista LD | 542480 | 542660 | 1% | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 184
Pista LE | 542360 | 542517 | 1% | 157 |  |  |  | 0 | 0 | 157
Canteiro | 512600 | 512900 | 1% | 300 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Total (m³): | 590

## Sin. V.
Quadro de Quanditades da Sinalização Vertical
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Placa | Dimensões | Código | Localização |  | Quantidade Placas | Área (m²) | Quantidade Suportes |  | Código de Cores | Tipos de Películas
|  |  | Estaca | Lado |  |  | Madeira | Metálico
1.0 - Regulamentação
| L = 0,40m | R-01 | km 446+300 | Int. | 10 | 0.828 | 10 | 0 | 1 | Fundo: Vermelho - Tipo III Símbolo: Branco - Tipo III
| L = 0,40m |  | km 446+300 | Int. |  | 0.828
| L = 0,40m |  | km 446+300 | Int. |  | 0.828
| L = 0,40m |  | est. 0+550 | LD |  | 0.828
| L = 0,40m |  | est. 1+440 | LD |  | 0.828
| L = 0,40m |  | est. 2+390 | LD |  | 0.828
| L = 0,40m |  | km 448+600 | Int. |  | 0.828
| L = 0,40m |  | km 448+600 | Int. |  | 0.828
| L = 0,40m |  | km 448+600 | Int. |  | 0.828
| L = 0,40m |  | km 448+600 | Int. |  | 0.828
| Ø = 1,0m | R-03 | km 446+300 | Int. | 2 | 0.785 | 2 | 0 | 2 | Fundo: Branco - Tipo III Tarja: Vermelha - Tipo III Letra/Símbolo: Preto - Tipo IV-A
| Ø = 1,0m |  | km 446+300 | Int. |  | 0.785
| Ø = 1,0m | R-25b | km 446+300 | Int. | 2 | 0.785 | 2 | 0 | 2 | Fundo: Branco - Tipo III Tarja: Vermelha - Tipo III Letra/Símbolo: Preto - Tipo IV-A
| Ø = 1,0m |  | km 446+300 | Int. |  | 0.785
| Ø = 1,0m | R-4a | km 448+600 | Int. | 2 | 0.785 | 2 | 0 | 2 | Fundo: Branco - Tipo III Tarja: Vermelha - Tipo III Letra/Símbolo: Preto - Tipo IV-A
| Ø = 1,0m |  | km 448+600 | Int. |  | 0.785
| Sub-totais: |  |  |  | 16 | 12.99 | 16 | 0
2.0 - Indicativas
| 1,5 x 2,5m | I - 00 | km 446+300 | Int. | 4 | 15 | 8 | 0 | 5 | Fundo: Verde - Tipo III Letras/Símbolos: Branca - Tipo III
| 1,5 x 2,5m |  | km 446+300 | Int.
| 1,5 x 2,5m |  | km 448+600 | Int.
| 1,5 x 2,5m |  | km 448+600 | Int.
| 1,0 x 2,0m | I - 01 | est. 0+550 | LD | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | Fundo: Verde - Tipo III Letras/Símbolos: Branca - Tipo III
| 1,0 x 2,0m |  | est. 1+440 | LD
| 1,0 x 2,0m |  | est. 2+390 | LD
| Sub-totais: |  |  |  | 7 | 21 | 14 | 0
3.0 - Advertência
| L = 1,00m | A - 12 | km 448+400 | LD | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Fundo: Amarelo - Tipo III Símbolo: Preto - Tipo IV-A
| L = 1,00m |  | km 448+800 | LE
| L = 1,00m | A - 18 | km 446+300 | Int. | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | Fundo: Amarelo - Tipo III Símbolo: Preto - Tipo IV-A
| L = 1,00m |  | km 446+300 | Int.
| Sub-totais: |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0
4.0 - Marcador de Obstáculos
| 0,30 x 0,90m | MO - 03 | km 446+300 | Int. | 3 | 0.81 | 3 | 0 | 3 | Fundo: Preto - Tipo IV-A Tarja: Amarelo - Tipo III
| 0,30 x 0,90m |  | km 448+600 | Int.
| 0,30 x 0,90m |  | km 448+600 | Int.
| 0,30 x 0,90m | MO - 04 | km 446+300 | Int. | 2 | 0.54 | 2 | 0 | 3 | Fundo: Preto - Tipo IV-A Tarja: Amarelo - Tipo III
| 0,30 x 0,90m |  | km 448+600 | Int.
| Sub-totais: |  |  |  | 5 | 1.35 | 5 | 0
| Totais: |  |  |  | 32 | 39.34 | 39 | 0

## Tachas
Quadro de Quanditades de Tachas e Tachões
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Tipo de Tacha | Cor da Tacha | Localização |  |  | Extensão (m) | Fator | Quantidade (und.)
|  | Descrição | Inicial | Final
Tachas
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Branca | Eixo da Interseção | 446300 |  | 60 | 0.25 | 15
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Branca | Eixo da Interseção | 446300 |  | 116 | 0.25 | 29
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Amarela | Eixo Pista | 448600 |  | 216 | 0.125 | 27
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Branca | Bordas Pista / Interseção | 448600 |  | 1104 | 0.125 | 138
[6 empty] | Total (und): | 209
Refletiva em plástico injetado - Monodirecional Tipo I | Branca | Eixo Pista / Interseção | 448600 |  | 0 | 0.125 | 0
[6 empty] | Total (und): | 0
Tachões
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Branca | Eixo da Interseção | 446300 |  | 24 | 0.5 | 12
Refletiva em plástico injetado - Bidirecional Tipo I | Amarela | Eixo Pista | 448600 |  | 172 | 0.25 | 43
[6 empty] | Total (und): | 55
Refletiva em plástico injetado - Monodirecional Tipo I | Amarela | Eixo da Interseção | 446300 |  | 40 | 0.5 | 20
[6 empty] | Total (und): | 20

## Sin.H.
Quadro de Quanditades da Sinalização Horizontal
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Tipo de Pintura | Descrição do Local | Localização |  | Dimensões (m) |  | Fator | Área (m²)
|  | Inicial | Final | Comprimento | Largura
Contínua Branca | Interseção | 446300 |  | 159.7 | 0.15 | 1 | 23.955
Contínua Amarela | Interseção | 446300 |  | 80.2 | 0.15 | 1 | 12.03
Contínua Branca | Interseção | 448600 |  | 735.1 | 0.15 | 1 | 110.265
Contínua Branca | Bordas BR-285 | 448600 |  | 800 | 0.15 | 1 | 120
Contínua Amarela | Eixo BR-285 | 448600 |  | 400 | 0.15 | 2 | 120
[6 empty] | Total (m²): | 386.25
Linha de Retenção | Parada Obrigatória | 446300 |  | 23.3 | 0.4 | 1 | 9.32
Setas Indicativas | Interseção | 446300 |  |  |  | 1 | 8.226
Outras Sinalizações | Interseção/Lombada | 446300 |  |  |  | 1 | 10.919
Linha de Retenção | Parada Obrigatória | 448600 |  | 18.7 | 0.4 | 1 | 7.48
Zebrados | Interseção | 448600 |  |  |  | 1 | 15.5
Outras Sinalizações | Interseção/Lombada | 448600 |  |  |  | 1 | 12.4
Total (m²): | [6 empty] | 63.845

## Dren.
Quadro de Quantidades de Elementos de Drenagem
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Referência | Tipo | Esconsidade (°) | Localização | Dimensões (m) |  |  | Quantidade | Área (m²) | Comprimento (m)
|  |  |  | φ | Largura | Altura
B-01 | BSTC | - | estaca 0+185 LD | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-02 | BSTC | - | estaca 0+220 Eixo | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-03 | BSTC | - | estaca 0,550 LD | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-04 | BSTC | - | estaca 1+105 Eixo | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-05 | BSTC | - | estaca 1+320 Eixo | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-06 | BSTC | - | estaca 1+450 LD | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-07 | BSTC | - | estaca 2+025 Eixo | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-08 | BSTC | - | estaca 2+390 LE | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 15
B-09 | BSTC | - | estaca 2+430 LE | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
B-10 | BSTC | - | km 448+600 LE | 1 | - | - | 1 | 0.7854 | 18
BN-01 | Boca Normal | 0° | estaca 0+185 LD | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-02 | Boca Normal | 0° | estaca 0+220 Eixo | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-03 | Boca Normal | 0° | estaca 0,550 LD | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-04 | Boca Normal | 0° | estaca 1+105 Eixo | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-05 | Boca Normal | 0° | estaca 1+320 Eixo | 1 | 1.9 | 2.06 | 1
BN-06 | Boca Normal | 0° | estaca 1+450 LD | 1 | 1.9 | 2.06 | 1
BN-07 | Boca Normal | 0° | estaca 2+025 Eixo | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-08 | Boca Normal | 0° | estaca 2+390 LE | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-09 | Boca Normal | 0° | estaca 2+430 LE | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
BN-10 | Boca Normal | 0° | km 448+600 LE | 1 | 1.9 | 2.06 | 2
| Totais: |  |  | 1 |  |  | 18 |  | 177
*Obs.: Os bueiros e Bocas devem ser executados de acordo com o Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem (Publicação IPR - 725)

## MFC
Quadro de Quanditades de Meio-Fio de Concreto
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Localização |  |  | Extensão (m) | Tipo
Descrição | Inicial | Final
Rua Lateral LD | 0 | 2500 | 2500 | MFC-05
Rua Lateral LE | 0 | 2500 | 2500 | MFC-05
Canteiros Interseção km 446,20 | 446200 |  | 138 | MFC-05
Canteiros Interseção km 448,60 | 448600 |  | 183 | MFC-05
|  | Total (m): | 5321 | MFC-05

## Sarjetas
Quadro de Quanditades de Sarjetas
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Localização |  |  | Extensão (m) | Tipo
Descrição | Inicial | Final
Rua Lateral LE | 1220 | 1320 | 100 | STC-02
Rua Lateral LE | 1320 | 1395 | 75 | STC-02
Rua Lateral LE | 1765 | 2021 | 256 | STC-02
Rua Lateral LE | 2021 | 2061 | 40 | STC-02
|  | Total (m³): | 471 | STC-02
|  | Total (m³): | 0 | SCC-01

## Enleivamento
Quadro de Quanditades de Enleivamento
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD
Localização | Área Real (m²) | Fator | Área Considerada (m²)
Canteiros Interseção km 446,20 | 19.023 | 1 | 19.023
Canteiros Interseção km 448,60 | 479.495 | 1 | 479.495
Totais: | 498.518 |  | 498.518