## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL | Rua Antônio Felix dos Santos
ÁREA TOTAL | A=748,00m²
MUNICÍPIO | Bozano/RS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  |  | PARCELA (%) | VALOR R$(%) | PARCELA (%) | VALOR R$(%)
| RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER | 46113.74 | 100
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 64.51 | 0.13989 | 50 | 32.255 | 50 | 32.255
2 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO | 11345.29 | 24.6028 | 50 | 5672.645 | 50 | 5672.645
3 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 31169.64 | 67.593 | 50 | 15584.82 | 50 | 15584.82
4 | REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO | 3534.3 | 7.6643 | 50 | 1767.15 | 50 | 1767.15
| TOTAL (%) |  |  | 50 | 23056.87 | 50 | 23056.87
| TOTAL (R$) | 46113.74 | 100 | 50 | 23056.87 | 100 | 46113.74
BOZANO, 28 DE MARÇO DE 2023
| DANIELA FREDDO CREA 117081 |  |  |  | RENATO LUIS CASAGRANDE
| ENGENHEIRA CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL