## Plan1
OBRAS EM ANDAMENTO
CA Nº | Empresa | Objeto | Vinculação | Vigência | Valores | Proj/Ativ. | Aditivos | Fotos
16/2022 | Construtora Cervi & Silva LTDA | Execução da obra pública consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares, na Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede do município ao distrito de Santa Lucia, com extensão de 700m e largura de 6m, totalizando a área de 4.200m2 de pavimentação, a ser realizada na forma de execução indireta, atrav=és do regime de contratação por empreitada por preço global, tudo em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha de orçamento discriminado, cronograma físico financeiro, planta baixa, demais documentos, e Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 1/2022, que integram este instrumento em seus anexos, dele fazendo parte integrante e complementar independente de transcrição. | TP 01/2022 | 2023-05-09 | CA R$ 250.683,30 TA R$ 62.670,82 |  | 1º TA - Prorrogação do prazo de execuçãi da obra, de 60 dias para a conclusão da obra, assim sendo realizada até dia 01 de janeiro de 2023 e a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 09 de maio de 2023.
2º TA - Acréscimo de área e o prolongamento da pavimentação poliédrica no valor de R$ 62.670,82.
22/2022 | Compacta Sul Pavimentação Eireli | Execução da obra pública será realizada de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelas partes e com as cláusulas deste instrumento; e será acompanhado e fiscalizado pelo CONCEDENTE, por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDUR), de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e sua plena e tempestiva execução. | TP 02/2022 | 2023-08-28 | 1128958.81 |  | 1º TA -
2º TA -
3º TA -
33/2022 | Paulo Adalberto Fucks da Veiga Júnior Eireli | Execução da obra pública tem por objetivo a conjugação de esforços entre os partícipes para a realização da proposta Iluminação Pública da Trilha da Mobilidade Ecológica, selecionada no ámbito do EDITAL SEL N° 09/2021 - PROGRAMA ILUMINA RS, de acordo com o Plano de Trabalho que é parte integrante do presente instrumento. | TP 04/2022 | 2022-02-10 | 107087 |  | 1º TA - Prorrogação do prazo de vigência de contrato por 60 dias tendo ínicio no dia 13 de dezembro de 2022 e término em 10 de fevereiro de 2023.
2º TA -
3º TA -
53/2022 | Compavi - Pavimentação e Comércio LTDA | Execução da obra pública consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares, na Rodovia Municipal Frederico Costa Beber, que liga a sede do município ao distrito de Santa Lucia, com extensão de 350m e largura de 6m, totalizando a área de 2.100m2 de pavimentação, a ser realizada na forma de execução indireta, atrav=és do regime de contratação por empreitada por preço global, tudo em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha de orçamento discriminado, cronograma físico financeiro, planta baixa, demais documentos, e Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 9/2022, que integram este instrumento em seus anexos, dele fazendo parte integrante e complementar independente de transcrição. | TP 09/2022 | 2023-05-11 | 137503.45 |  | 1º -
2º -
3º -
65/2022 | Ivan Fernando Dobler Strochein e Cia LTDA | Execução da obra pública tem por objetivo a conjugação de esforços entre os partícipes para a realização da Trilha da Mobilidade Ecológica, selecionada no âmbito do EDITAL SEL N° 10/2021 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE ESPEÇOS ESPORIVOS, de acordo com o plano de Trabalho que é parte integrante do presente instrumento. | TP 10/2022 | 2023-06-15 | 85267.48 |  | 1º TA -
2º TA -
71/2022 | Jorge Dos Santos Dias - Dias Construções | Execução da obra pública tem por objetivo a construção de duas unidade habitacionais (casas populares) - dimensões de 6m x 6,5m, área de 39m². Realizada com recurso próprio. | TP 12/2022 | 2023-04-03 | 36000 |  | 1º TA -
76/2022 | Construtora Cervi & Silva LTDA | Execução da obra pública consistente na Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares, na estrada vicinal de acesso a linha 11 , com extensão de 600m e largura de 6m, totalizando a área de 3.600m2 de pavimentação, a ser realizada na forma de execução indireta, atrav=és do regime de contratação por empreitada por preço global, tudo em conformidade com o Projeto, memorial descritivo, planilha de orçamento discriminado, cronograma físico financeiro, planta baixa, demais documentos, e Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preços n° 12/2022, que integram este instrumento em seus anexos, dele fazendo parte integrante e complementar independente de transcrição. | TP 12/2022 | 2024-12-31 |  |  | 1º TA -
2º TA -
CONTRATO RESCINDIDO
28/2020 | Marcelo Pereira Batistas Construções Civil Eireli | Execução de obra da agroindustria de embutidos. | TP 6/2020 | 2021-09-30 | 124.517,28 (CA) - 7.279,34 (2º TA) + 5.947,91 (4º TA) + 5.969,30 (5º TA) + 1.883,24 (5º TA) - 12.896,26 (5º TA) TOTAL = 118.142,13 | 1129 | 1º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 100 dias, a contar de 09 de janeiro de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 1º de agosto de 2021.
2º TA - Supressão de material e mão-de-obra definidos no contrato, concernente ao item 2.1 – Muro de contenção, cujo valor total corresponde a R$ 7.279,34.
3º TA - Prorrogação do prazo de execução da obra por mais 60 dias, a contar de 19 de abril de 2021, e por consequência, a prorrogação do prazo de duração do Contrato até 30 de setembro de 2021.
4º TA - Concessão de reequilíbrio econômico-financeiro referente os materiais, no montante total de R$ 5.947,91;
QUINTO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS (5.969,30), REEQUILÍBRIO (1.883,24), GLOSA (12.896,26) E RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 28/2020.